## Лист1 (3)
Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории городского округа Среднеуральск»
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории городского округа Среднеуральск»
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | 29976.9 | 53180.59 | 120093.49
Мероприятие 1. Строительный контроль по объекту " Благоустройство городского парка в городском округе Среднеуральск | МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2024 | Повышение качества и комфорта городской среды, снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования, улучшение экономических, демографических и социальных показателей качества жизни населения | 0 | 200 | 200
Мероприятие 2.Установка видеонаблюдения по объекту"Благоустройство приозерного парка озера Исетского до аллеи Дворца Культуры городского округа Среднеуральск", прочие работы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2020 | 2021 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3. Строительный контроль по объекту "Благоустройство приозерного парка озера Исетского до аллеи Дворца Культуры городского округа Среднеуральск" | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2020 | 2022 |  | 350 | 0 | 0
Мероприятие 4. Работы по предпроектному исследованию территории городского парка в городском округе Среднеуральск | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5. Разработка концептуального проектного предложения архитектурно-ландшафтной организации объекта «Концепция развития территории городского парка в городском округе Среднеуральск» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7. Благоустройство приозерного парка озера Исетского до аллеи Дворца Культуры городского округа Среднеуральск | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2020 | 2022 |  | 27660.23 | 0 | 0
Мероприятие 8. Работы по проектированию "Благоустройство приозерного парка озера Исетского до аллеи Дворца Культуры городского округа Среднеуральск" | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» |  | 2022 |  | 400 | 0 | 0
Мероприятие 9. Строительный контроль по объекту "Благоустройство дворовой территории квартала в границах улиц Калинина-Бахтеева-Лермонтова в г. Среднеуральск Свердловской области" и прочие работы | МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 200
Мероприятие 10. Благоустройство прогулочной зоны парка городского округа Среднеуральск | МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2024 |  | 0 | 52980.59 | 52980.59
Мероприятие 11. Благоустройство дворовой территории квартала в границах улиц Калинина-Куйбышева-Бахтеева-Лермонтова в г. Среднеуральск | МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2024 | 2024 |  | 0 | 0 | 66712.9
Мероприятие 12. Создание скейт-парка на общественной территории сквера (Ленина-Уральская) напротив «Вечного огня», в том числе работы по проектированию | МКУ «Управление капитального строительства городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2023 |  | 1566.67 | 0 | 0
поправить
[9 empty] | стройконтроль | 200 твсруб
0
0
4,5,6
0
0
0
0
0
4,5,6
4,5,6