АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СРЕДНЕУРАЛЬСК

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 года 									№ 261-ПА

г. Среднеуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Среднеуральск, в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа Среднеуральск, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года» (с изменениями, внесёнными постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 06.08.2021
№ 396-ПА) следующие изменения:

1.1. порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск             			   А.А. Ковальчик

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

городского округа Среднеуральск                    от 19.04.2022 № 261-ПА

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года»

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение технического задания на выполнение работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года (далее – проект) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск | апрель 2020 года – апрель 2022 года |
|  | Прием предложений заинтересованных лиц по содержанию проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск | сентябрь 2020 года – июнь 2022 года |
|  | Обработка и анализ исходных данных | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск, исполнитель муниципального контракта | июнь 2022 года – июль 2022 года |
|  | Разработка материалов по обоснованию проекта в объеме и составе в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск, исполнитель муниципального контракта | август 2022 года – сентябрь 2022 года |
|  | Разработка утверждаемой части проекта в объеме и составе в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск, исполнитель муниципального контракта | октябрь 2022 года – декабрь 2022 года |
|  | Согласование проекта в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск, исполнитель муниципального контракта | январь 2023 года – август 2023 года |
|  | Организация общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту и внесение в него изменений по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск, исполнитель муниципального контракта | август 2023 года – ноябрь 2023 года |
|  | Направление проекта для утверждения в Думу городского округа Среднеуральск | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск | декабрь 2023 года |