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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2022 года 									№ 261-ПА

г. Среднеуральск


О внесении изменений в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Среднеуральск, в целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа Среднеуральск, администрация городского округа Среднеуральск
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года» (с изменениями, внесёнными постановлением администрации городского округа Среднеуральск от 06.08.2021
№ 396-ПА) следующие изменения:
1.1. порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Среднеуральская волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.


Глава городского округа Среднеуральск             			   А.А. Ковальчик
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УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа Среднеуральск                    от 19.04.2022 № 261-ПА
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Среднеуральск от 28.08.2020 № 434 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года» 


ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка и утверждение технического задания на выполнение работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Среднеуральск на период до 2045 года (далее – проект)
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск
	апрель 2020 года – апрель 2022 года

	2. 
	Прием предложений заинтересованных лиц по содержанию проекта 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск
	сентябрь 2020 года –
июнь 2022 года

	3. 
	Обработка и анализ исходных данных
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск,
исполнитель муниципального контракта
	июнь 2022 года – июль 2022 года

	4. 
	Разработка материалов по обоснованию проекта в объеме и составе в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск,
исполнитель муниципального контракта
	август 2022 года – сентябрь 2022 года

	5. 
	Разработка утверждаемой части проекта в объеме и составе в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск,
исполнитель муниципального контракта
	октябрь 2022 года – декабрь 2022 года

	6. 
	Согласование проекта в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск,
исполнитель муниципального контракта
	январь 2023 года –
август 2023 года

	7. 
	Организация общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту и внесение в него изменений по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск,
исполнитель муниципального контракта
	август 2023 года – ноябрь 2023 года

	8. 
	Направление проекта для утверждения в Думу городского округа Среднеуральск 
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Среднеуральск
	декабрь 2023 года
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