|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Среднеуральск на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по выполнению муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Среднеуральск на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки |  |  |  |  | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |  |  |  |  | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  | 60 819,58 | 9 984,00 | 10 402,98 | 10 202,70 | 9 883,70 | 10 173,10 | 10 173,10 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 60 819,58 | 9 984,00 | 10 402,98 | 10 202,70 | 9 883,70 | 10 173,10 | 10 173,10 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Прочие нужды |  |  |  |  | 60 819,58 | 9 984,00 | 10 402,98 | 10 202,70 | 9 883,70 | 10 173,10 | 10 173,10 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 60 819,58 | 9 984,00 | 10 402,98 | 10 202,70 | 9 883,70 | 10 173,10 | 10 173,10 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 1. "ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА." |  |  |  |  | 3 369,30 | 763,00 | 1 046,50 | 595,00 | 321,60 | 321,60 | 321,60 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 3 369,30 | 763,00 | 1 046,50 | 595,00 | 321,60 | 321,60 | 321,60 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  | 3 369,30 | 763,00 | 1 046,50 | 595,00 | 321,60 | 321,60 | 321,60 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 3 369,30 | 763,00 | 1 046,50 | 595,00 | 321,60 | 321,60 | 321,60 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Мероприятие 1.1. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, осуществляющих деятельность на территории городского округа Среднеуральск, и их материально-техническое обеспечение. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1. |  |
| 12 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Мероприятие 1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации, муниципальных предприятий и учреждений городского округа Среднеуральск. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2. |  |
| 14 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Мероприятие 1.3. Выполнение работ учреждениями по хранению и освежению запасов материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и мероприятий по гражданской обороне. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.2.1. |  |
| 16 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Мероприятие 1.4. Приобретение, установка, ввод в эксплуатацию элементов системы оповещения (электрические сирены, громкоговорители, блоки управления, речевые программы оповещения и т.п.). Подключение приобретаемого оборудования муниципальной системы оповещения к управлению аппаратно-программным комплексом «Грифон». |  |  |  |  | 2 781,30 | 346,50 | 1 000,00 | 500,00 | 311,60 | 311,60 | 311,60 | 1.1.2.2., 1.1.2.4. |  |
| 18 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 781,30 | 346,50 | 1 000,00 | 500,00 | 311,60 | 311,60 | 311,60 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Мероприятие 1.5. Приобретение сирен ручных для обеспечения оповещения населения в населенных пунктах (п. Кирпичный, д. Коптяки, д. Мурзинка). |  |  |  |  | 93,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2.3. |  |
| 20 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 93,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Мероприятие 1.6. Модернизация местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Включение управления существующей системы оповещения через АПК «Грифон». |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.2.4. |  |
| 22 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Мероприятие 1.7. Разработка планов по ликвидации разлива нефтепродуктов (ПЛНР) на территории городского округа Среднеуральск (паспорт ГО, план первоочередных мероприятий, паспорт безопасности, план действий при ЧС). |  |  |  |  | 405,00 | 320,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.3.1. |  |
| 24 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 405,00 | 320,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Мероприятие 1.8. Приобретение оборудования, наглядных пособий, методической литературы и т.п. в учебно – консультационный пункт для обучения неработающего населения городского округа Среднеуральск, всего, из них: |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.1.4.1., 1.1.4.2. |  |
| 26 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 2. "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК." |  |  |  |  | 6 178,50 | 1 170,00 | 995,00 | 1 028,50 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 6 178,50 | 1 170,00 | 995,00 | 1 028,50 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  | 6 178,50 | 1 170,00 | 995,00 | 1 028,50 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 6 178,50 | 1 170,00 | 995,00 | 1 028,50 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | Мероприятие 2.1. Проведение гидрологических исследований для организации забора воды для пожаротушения из источников в любое время года |  |  |  |  | 1 505,00 | 100,00 | 100,00 | 270,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2.1.2.1. |  |
| 34 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 505,00 | 100,00 | 100,00 | 270,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | Мероприятие 2.2. Обустройство источников противопожарного водоснабжения, подъездов пожарных автомобилей |  |  |  |  | 3 108,50 | 500,00 | 500,00 | 608,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.1.2.2. |  |
| 36 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 3 108,50 | 500,00 | 500,00 | 608,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | Мероприятие 2.3. Создание минерализованных полос (опашка) |  |  |  |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2.1.2.3. |  |
| 38 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | Мероприятие 2.4. Создание и социальная поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны (ДПО), осуществляющих деятельность на территории городского округа Среднеуральск, путем предоставления из муниципального бюджета субсидий общественным объединениям добровольной пожарной охраны. Обучение ДПО пожарному минимуму. Оплата прохождения медицинского осмотра. Оплата вакцинации от клещевого энцефалита. Страхования жизни, несчастного случая в ходе исполнения обязанностей. Обеспечение ДПО: - обмундированием; - средствами индивидуальной защиты; - первичными средствами пожаротушения, обеспечение их готовности бесперебойной работы, ремонт, приобретение расходных материалов. |  |  |  |  | 965,00 | 570,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.1. |  |
| 40 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 965,00 | 570,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 3. "БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК." |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |  |  |
| 43 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | Мероприятие 3.1. Оказание мер социальной поддержки общественным объединениям добровольной народной дружины по спасению людей на воде, путем предоставления из муниципального бюджета субсидий, оплаты услуг организаций спасателей на воде, осуществляющих деятельность на территории городского округа Среднеуральск по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории городского округа Среднеуральск. |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 3.1.1.1., 3.1.1.2. |  |
| 48 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 054,00 | 288,00 | 288,00 | 326,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 4. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК." |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 |  |  |
| 51 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 |  |  |
| 52 |  |  |  |  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 |  |  |
| 54 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 |  |  |
| 55 |  |  |  |  | Мероприятие 4.1. Оказание мер социальной поддержки народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Среднеуральск путем предоставления из муниципального бюджета субсидий. Страхование народных дружинников, на период их участия в проводимых администрацией городского округа, органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории городского округа Среднеуральск. |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 | 4.1.1.1. |  |
| 56 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 083,40 | 331,00 | 344,20 | 354,20 | 342,00 | 356,00 | 356,00 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | Мероприятие 4.2. Проведение заседаний Межведомственной рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий и регламента по вопросам законности, правопорядка и безопасности при проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и собраний на территории городского округа Среднеуральск |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.2.1. |  |
| 58 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 59 |  |  |  |  | ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (ЕДДС) ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (ЕДДС) ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК." |  |  |  |  | 47 134,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 899,00 | 7 841,10 | 8 116,50 | 8 116,50 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 47 134,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 899,00 | 7 841,10 | 8 116,50 | 8 116,50 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  | 47 134,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 899,00 | 7 841,10 | 8 116,50 | 8 116,50 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 47 134,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 899,00 | 7 841,10 | 8 116,50 | 8 116,50 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | Мероприятие 5.1. Разработка технического задания по внедрению блоков (сегментов, компонентов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и иных технических средствах обеспечения общественной безопасности. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.1. |  |
| 66 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 67 |  |  |  |  | Мероприятие 5.2. Приобретение оборудования и программного обеспечения, установка блоков (сегментов, компонентов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и иных технических средствах обеспечения общественной безопасности. |  |  |  |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1.2. |  |
| 68 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 69 |  |  |  |  | Мероприятие 5.3. Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 5.1.1.3. |  |
| 70 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |  |  |
| 71 |  |  |  |  | Мероприятие 5.4. «Содержание и развитие единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа Среднеуральск». |  |  |  |  | 45 468,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 259,00 | 7 499,10 | 7 774,50 | 7 774,50 | 5.1.2.1. |  |
| 72 |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 45 468,38 | 7 432,00 | 7 729,28 | 7 259,00 | 7 499,10 | 7 774,50 | 7 774,50 |  |  |