Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Среднеуральск на 2017-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Среднеуральск на 2017-2024 годы"

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 507469,9 | 45 538,7 | 50 054,3 | 96 871,9 | 57086,3 | 67625,6 | 65847,1 | 60403,6 | 64042,4 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 98,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 506789,9 | 28 688,7 | 50 054,3 | 71 071,9 | 56875,8 | 67397,1 | 65616,1 | 60403,6 | 64042,4 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 42650,0 | 16 850,0 | 0,0 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 77041,1 | 16 850,0 | 18 574,0 | 41 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | местный бюджет | 34391,1 | 0,0 | 18 574,0 | 15 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 42650,0 | 16 850,0 | 0,0 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Прочие нужды | 507469,9 | 28 688,7 | 31 480,3 | 55 254,8 | 57086,3 | 67625,6 | 65847,1 | 60403,6 | 64042,4 |  |
| 10 | федеральный бюджет | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 98,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | областной бюджет | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 506789,9 | 28 688,7 | 31 480,3 | 55 254,8 | 56875,8 | 67397,1 | 65616,1 | 60403,6 | 64042,4 |  |
| 13 | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СРЕДНЕУРАЛЬСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 371841,0 | 8 486,2 | 8 310,6 | 53 735,8 | 55505,2 | 64677,5 | 62738,4 | 57434,6 | 60952,7 |  |
| 15 | федеральный бюджет | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 98,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 371171,0 | 8 486,2 | 8 310,6 | 53 735,8 | 55294,7 | 64449,0 | 62507,4 | 57434,6 | 60952,7 |  |
| 18 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 371841,0 | 8 486,2 | 8 310,6 | 53 735,8 | 55505,2 | 64677,5 | 62738,4 | 57434,6 | 60952,7 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 98,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | областной бюджет | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 371171,0 | 8 486,2 | 8 310,6 | 53 735,8 | 55294,7 | 64449,0 | 62507,4 | 57434,6 | 60952,7 |  |
| 23 | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по развитию системы профилактики заболеваний | 514,1 | 140,0 | 66,0 | 40,0 | 40,0 | 62,1 | 70,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 514,1 | 140,0 | 66,0 | 40,0 | 40,0 | 62,1 | 70,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 25 | Мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на поддержку мирного сосуществования между людьми разных конфессий и этнических общностей | 207,1 | 27,1 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 207,1 | 27,1 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 27 | Мероприятие 3. Обеспечение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | 213,0 | 26,0 | 15,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 213,0 | 26,0 | 15,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 29 | Мероприятие 4. Реализация мероприятий по борьбе с терроризмом | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 240,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 31 | Мероприятие 5. Проведение мероприятий, направленных на снижение роста наркомании и токсикомании | 211,0 | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 211,0 | 18,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 33 | Мероприятие 6. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 13490,7 | 5 859,5 | 1 467,6 | 1 187,0 | 968,8 | 2407,8 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | местный бюджет | 13490,7 | 5 859,5 | 1 467,6 | 1 187,0 | 968,8 | 2407,8 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 7. Вовлечение населения в занятия физической культуры и массовым спортом | 76206,9 | 2 385,6 | 6 700,0 | 7 045,0 | 9619,3 | 11156,0 | 11803,8 | 13662,3 | 13834,9 |  |
| 36 | местный бюджет | 76206,9 | 2 385,6 | 6 700,0 | 7 045,0 | 9619,3 | 11156,0 | 11803,8 | 13662,3 | 13934,9 |  |
| 37 | Мероприятие 8. Содействие развитию массового спорта | 237908,9 | 0,0 | 0,0 | 32 046,0 | 37022,0 | 40849,5 | 42649,4 | 40697,2 | 44644,8 |  |
| 38 | местный бюджет | 237908,9 | 0,0 | 0,0 | 32 046,0 | 37022,0 | 40849,5 | 42649,4 | 40697,2 | 44644,8 |  |
| 39 | Мероприятие 9. Содействие развитию профессионального спорта | 18710,2 | 0,0 | 0,0 | 4 577,0 | 3323,2 | 4810,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 40 | местный бюджет | 18710,2 | 0,0 | 0,0 | 4 577,0 | 3323,2 | 4810,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 41 | Мероприятие 10. Совершенствование материально-технической базы организаций направленных на спортивную подготовку | 12214,6 | 0,0 | 0,0 | 8 362,0 | 767,0 | 1800,0 | 460,0 | 525,6 | 300,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 12214,6 | 0,0 | 0,0 | 8 362,0 | 767,0 | 1800,0 | 460,0 | 525,6 | 300,0 |  |
| 43 | Мероприятие 11. Иные мероприятия в области физической культуры и спорта | 4018,8 | 0,0 | 0,0 | 375,8 | 2223,2 | 1419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 4018,8 | 0,0 | 0,0 | 375,8 | 2223,2 | 1419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Мероприятие 12. Организация и проведение смотра-конкурса для определения лучшего организатора работы физической культуры и спорта | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | местный бюджет | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Мероприятие 13. Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 140,1 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 98,1 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | местный бюджет | 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 14. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 | 186,3 | 177,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | областной бюджет | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,5 | 130,4 | 123,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | местный бюджет | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 55,9 | 53,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Мероприятие 15. Разработка рабочей документации и прохождение государственной экспертизы по объекту незавершенного строительства универсального спортивного зала, расположенного по адресу г. Среднеуральск, ул. Школьников, 1б | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | Мероприятие 16. Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО МБУ СШ «Энергия» | 4081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1705,2 | 1376,5 | 1000,0 |  |
| 56 | местный бюджет | 4081,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1705,2 | 1376,5 | 1000,0 |  |
| 57 | Субсидии на иные цели МБУ СШ «Энергия» | 1728,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1728,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | местный бюджет | 1728,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1728,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СРЕДНЕУРАЛЬСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 41122,9 | 19 108,3 | 22 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 41122,9 | 19 108,3 | 22 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 41122,9 | 19 108,3 | 22 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | местный бюджет | 41122,9 | 19 108,3 | 22 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | Мероприятие 1. Организация предоставления образования детей в организациях дополнительного образования | 39063,2 | 18 077,6 | 20 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 39063,2 | 18 077,6 | 20 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | Мероприятие 2. Организация участия детей - спортсменов в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 1380,4 | 906,4 | 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 1380,4 | 906,4 | 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67 | Мероприятие 3. Совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования | 679,3 | 124,3 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 679,3 | 124,3 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 77041,1 | 16 850,0 | 18 574,0 | 41 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 34391,1 | 0,0 | 18 574,0 | 15 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | внебюджетные источники | 42650,0 | 16 850,0 | 0,0 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | «Капитальные вложения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 77041,1 | 16 850,0 | 18 574,0 | 41 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 34391,1 | 0,0 | 18 574,0 | 15 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | внебюджетные источники | 42650,0 | 16 850,0 | 0,0 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77 | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 77041,1 | 16 850,0 | 18 574,0 | 41 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Мероприятие 1. Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | внебюджетные источники | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 2. Реконструкция физкультурно-спортивного комплекса | 18500,0 | 4 000,0 | 0,0 | 14 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | внебюджетные источники | 18500,0 | 4 000,0 | 0,0 | 14 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Мероприятие 3. Проектирование и строительство ледовой арены площадью 1050 кв.м. | 23100,0 | 12 000,0 | 0,0 | 11 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | внебюджетные источники | 23100,0 | 12 000,0 | 0,0 | 11 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | Мероприятие 4. Поставка быстровозводимого здания лыжной базы высокой заводской готовности | 34391,1 | 0,0 | 18 574,0 | 15 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | местный бюджет | 34391,1 | 0,0 | 18 574,0 | 15 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | Мероприятие 5. строительство комплекса уличной гимнастики | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | внебюджетные источники | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГО СРЕДНЕУРАЛЬСК НА 2017-2024 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3108,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 90 | местный бюджет | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3108,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 91 | «Прочие нужды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3108,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 93 | местный бюджет | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3108,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 94 | Мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Среднеуральск на 2017-2024 годы | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3008,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 95 | местный бюджет | 17464,9 | 1 094,2 | 1 155,1 | 1 519,0 | 1581,1 | 2948,1 | 3008,7 | 2969,0 | 3089,7 |  |
| 96 | Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно-туристических мероприятий | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |